|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №5

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Тема: «Контроль хода выполнения проекта с помощью средств анализа затрат. Работа с отчетами»

Студентка ИУ7-84Б

Цховребова Я.Р.

Вариант 11

Преподаватель

Барышникова М.Ю.

Силантьева А.В.

- г.

- Цель работы

Лабораторная работа №5 выполняется на основе лабораторной работы №4 и нацелена на освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

- Содержание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50000 рублей.

В результате разработки стратегии устранения отклонений затрат дополнительно были наняты три наборщика данных, доступных с 18.05.2026 года.

Общие затраты на проект снизились до 49703.68 руб., дата завершения проекта – 14.06.2026 года. Проценты выполнения для длительности и трудозатрат равны 51% и 45% соответственно на момент создания отчета (15.05.26).

- Задание 1: Работа с таблицей освоенного объема

Для каждой работы учитываются два компонента затрат:

- прямые, связанные с выполнением работ;

- косвенные, связанные с использованием ресурсов.

Отображена таблица в режиме освоенного объема.

- BCWS (плановой объем) – сколько денег должно быть потрачено по плану к дате отчета.

- BCWP (освоенный объем) – сколько по плану стоит фактически выполненная работа.

- AC (фактическая стоимость) – сколько фактически потратили денег.

- SV (отклонения по срокам) = BCWP – BCWS – опережает ли проект график или отстает.

- CV (отклонения по стоимости) = BCWP – AC – показывает перерасход или экономию.

- EAC (оценка стоимости при завершении) – сколько проект будет стоить в итоге (прогноз).

- BAC (бюджет при завершении) – изначально запланированный бюджет проекта.

- VAC (отклонения при завершении) = BAC – EAC – ожидаемая экономия или перерасход в конце проекта.

Плановая стоимость работ (BCWS) составляет 27280,08 руб., освоенный объём (BCWP) — 26525,81 руб., отклонение по срокам отрицательное (SV = -754,27 руб.), что указывает на отставание от графика.

Фактические затраты (AC) равны 22164,00 руб., что ниже освоенного объёма; отклонение по стоимости положительное (CV = 4361,81 руб.), что свидетельствует об экономии бюджета.

Прогнозируемая стоимость при завершении (EAC) — 40647,84 руб., что ниже бюджета (BAC = 48647,21 руб.); ожидаемое отклонение (VAC = 7999,37 руб.) положительное, что указывает на вероятную экономию по итогам проекта.

Просмотрены дополнительно параметры CPI, TCPI, SPI.

- CPI (индекс выполнения стоимости) = BCWP / AC – показывает эффективность использования бюджета; CPI > 1 – экономия; СPI < 1 – перерасход.

- CV% = CV / BCWP – процент отклонения по стоимости.

- TCPI (индекс выполнения для завершения проекта) = (BAC – BCWP) / (BAC – AC) – показывает, с какой эффективностью нужно работать дальше, чтобы уложиться в бюджет.

- SV% (процент отклонения по срокам) = SV / BCWS

- SPI (индекс выполнения сроков) – показывает, с какой скоростью выполняется проект относительно плана.

CPI = 1,2 и CV% = 16% указывают на экономию ресурсов: фактические затраты ниже плановых. Индекс TCPI = 0,84 показывает, что для завершения проекта не требуется повышенная эффективность — текущего уровня достаточно для соблюдения бюджета. Проект финансово устойчив с запасом.

Отрицательное отклонение по срокам (SV% = -3%) и SPI = 0,97 указывают на незначительное отставание от графика.

По задаче №2 «Создание интерфейса» наблюдается опережение графика выполнения работ и общая экономия бюджета (SPI > 1, CPI > 1). Экономия связана с досрочным выполнением части работ и отсутствием отклонений по стоимости в большинстве подзадач. В подзадаче «Программирование интерфейса», не завершённой на момент отчёта, фиксируется тенденция к перерасходу (EAC > BAC), обусловленная изменением ресурсного состава. В целом задача №2 выполняется эффективно с резервом по срокам и бюджету.

По задаче №8 «Построение базы объектов» наблюдается опережение графика выполнения работ (SPI = 1,33) и значительная экономия бюджета (CPI = 1,69, CV = 3774,85 руб., VAC = 6210,78 руб.). Основной причиной отклонений является подзадача «Наполнение базы объектов», где зафиксирована экономия средств (CPI = 1,37) и ускорение выполнения работ за счёт привлечения трёх дополнительных наборщиков данных, снижения стоимости аренды сервера и оптимизации его использования. Задача №8 «Построение базы объектов» выполняется с опережением графика и эффективным использованием бюджета.

По задаче №12 «Создание ядра GIS» наблюдается отставание от графика выполнения работ (SPI = 0,85, SV = -15%) и незначительный перерасход бюджета (CPI = 1,02, CV = 255,99 руб.). Основное влияние оказывает подзадача «Создание рабочей версии ядра» (SPI = 0,67, CV = -664,66 руб.), что связано с изменением ресурсного состава после выбытия ведущего программиста. Дополнительные отклонения вызваны перерасходом в «Тестировании модели ядра» и частично компенсируются экономией на этапе проектирования.

Стоимость совещаний №6-21 увеличена из-за учета стоимости использования для программиста №1, который был переведен на должность ведущего программиста. Поэтому для программиста №1 была заполнена таблица норм затрат B, где стоимость использования равна нулю.

Результат:

Изменение стоимости совещаний №6–21, связанное с учетом затрат на программиста №1, привело к снижению итогового бюджета до 48 103,68 руб. В результате наблюдается превышение освоенного объёма над затратами (CV = 4 961,81 руб., CPI = 1,23) и положительные прогнозные показатели (EAC = 39 547,46 руб., VAC = 9 099,75 руб., TCPI = 0,82), что указывает на ожидаемую экономию бюджета. Остальные задачи не изменялись, так как совещания являются еженедельной повторяющейся задачей; корректировка затронула только стоимость участия с 6-го совещания без изменения структуры и длительности работ.

- Задание 2: Работа с отчетами проекта

Создан отчет о бюджетной стоимости.

По кварталам:

По неделям:

Совокупная плановая стоимость работ составляет 40 796,16 руб., фактическая стоимость на момент отчёта — 23 127,71 руб. (освоено ~57% бюджета). Текущий прогноз по завершении — 48 103,77 руб., что превышает базовый план на 7 307,61 руб. (перерасход ~18%).

Из диаграммы видно, что наибольшее количество денег понадобилось на 4-5 недели и 6 неделях. В это время на 4 неделе выполнялись задачи “Разработка 2D графических элементов”, “Создание заставки”, “Анализ и построение структуры базы объектов”, “Создание модели ядра”, на 6 неделе – “Создание заставки”, “Анализ и построение структуры базы объектов”, “Тестирование модели ядра”, “Программирование средств обработки базы объектов”, “Создание мультимедиа-наполнения”.

Также проанализируем превышение затрат через отчет “Cost Overruns”.

Исходя из полученных данных, можно заметить, что затраты на ведущего программиста уменьшились из-за его увольнения, программиста №1 повысились из-за перевода на должность ведущего программиста, а остальных программистов – повысились из-за повышения ставки на 10%. Также уменьшились затраты на наборщиков данных №1-5, так как были наняты еще три наборщика №6-8. Затраты на сервер уменьшились из-за понижения стоимости аренды на 10%, а также из-за уменьшения длительности задачи ввода данных из-за найма трех дополнительных наборщиков. По этим причинам уменьшились и увеличились затраты на задачи в целом.

- Задание 3: анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

Декомпозиция до (Л/р №2):

Продолжительность проекта 138 дней, дата завершения проекта – 16.09.2026, общие трудозатраты – 9323 чч., общие затраты – 47986 рублей.

Предложено декомпозировать работы проекта, приняв за основу этапы каскадной модели жизненного цикла: анализ и проектирование, разработка, тестирование, техническая поддержка.

Декомпозиция после:

Продолжительность проекта уменьшилась до 130 дней, дата завершения проекта – 04.09.2026, общие трудозатраты уменьшились 7048 чч., общие затраты уменьшились до 42036 рублей.

Возникли перегрузки для программистов №1, №3, №4 и ведущего программиста в результате наложения сроков выполнения задач. Также возникла перегрузка художника-дизайнера из-за наложения двух задач. Перегрузки можно разрешить с помощью применения выравнивания.

Выводы

В результате декомпозиции работ по этапам жизненного цикла продолжительность проекта сократилась со 138 до 130 дней, дата завершения сместилась на 04.09.2026, трудозатраты уменьшились с 9323 до 7048 чел.-часов, а стоимость — с 47 986 до 42 036 рублей. Это связано с более логичной структурой проекта и уточнением связей между задачами, что позволило повысить управляемость и сократить избыточные затраты. В то же время такой подход приводит к перегрузке отдельных ресурсов, прежде всего программистов, а также снижает гибкость проекта из-за жёсткой последовательности этапов и зависимости последующих работ от предыдущих.